附件：                              2013暑假主要工作安排

| 类别 | 工作事项 | 落实时间 | 承办单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招生工作 | 普通招生录取工作 | 7月2日起 | 招生办 | 涂方剑 李必鑫 | - 场地及设施资产处、校办协调到位； - 人事处和各学院协调招生人员到位； |
|  | 国际教育学院招生及国际合作事务 |  | 国际学院 | 彭元杰 |  |
| 协同创新 中心工作 | 实验室建设 | 8月15日前 | 生科院 | 王学东 阮金兰 | 招标办负责实验设备招标； |
|  | 环境改造 | 8月15日前 |  |  | - 广宇公司负责学院楼内外粉刷、装修改造施工； - 艺术设计学院负责环境设计； |
|  | 项目、制度研究 | 7月20日前 |  |  |  |
|  | 理事会会议 | 7月20日前 |  |  | 发规处配合； |
|  | 迎接验收各项准备工作 | 8月20日前 |  |  | 发规处配合； |
| 教学 科研 工作 | 创新创业（电子商务）平台建设 | 假期 | 商学院 | 王学东 韩德民 |  |
|  | 电子商务教材编写 | 假期 |  |  |  |
|  | 人才培养方案（本、专、特色班） | 7月20日前 | 教务处 | 何炎祥 李继宗 |  |
|  | 下学期教学安排（教师、教材、课表） | 7月5日前 | 教务处 各学院 | 何炎祥 李继宗 |  |
|  | 三类省级（教改、社科、科技）课题申报 | 8月30日前 | 发规处 教务处 | 王学东 陈齐平 | 各学院配合 |
|  | 校学术委员会审议2013校级课题 | 7月12日前 | 发规处 |  |  |
|  | 系列书籍撰写 | 假期 |  | 王元璋 |  |
|  | 成功素质展示节集中展示准备 | 8月30日前 | 非专院 | 何兴亮 王海涛 | 各学院配合 |
|  | 迎新工作策划 | 7月20日前 | 学工处 |  |  |
|  | 军训和入学教育工作安排 | 7月20日前 | 学工处 |  |  |
| 制度修订 | 所有制度清理 | 7月20日前 | 校办 各制文单位 | 王元璋 刘铭华 | 制文单位配合，分管校领导审核 |
|  | 教学制度 |  | 教务处 | 何炎祥 李继宗 | 校长办公会讨论、教务处参加 |
|  | 学工制度 |  | 学工处 | 何兴亮 王海涛 | 校长办公会讨论、非专院（学工处）参加 |
|  | 人事制度 |  | 人事处 | 王元璋 林 娟 | 校长办公会讨论、人事处参加 |
|  | 科研奖励制度 |  | 发规处 | 王学东 陈齐平 | 校长办公会讨论、发规处参加 |
|  | 综合制度 |  | 校 办 制文单位 | 王元璋 刘铭华 | 校长办公会讨论、制文单位参加 |
| 党建工作 | 党建制度建设 | 7月20日前 | 组织部 | 涂方剑 何兴亮 林 娟 刘铭华 | 党群部门负责人参加 |
|  | 党代会准备 |  | 党 办 |  |  |
|  | 教师、学生思想政治工作研究 |  | 组织部 学工部 |  |  |
| 其它项目 | 假期全员培训安排及实施 | 8月20-30日 | 人事处 教务处 学工处 | 王元璋 | 7月10日前制订方案发布 新员工、教师、素质导师、全员培训 |
|  | 放假及假期后勤保障安排并落实 | 7月10日前 | 校 办 | 王元璋 刘铭华 | 与后勤保障各单位对接落实； |
|  | 假期安全保卫工作安排并落实 | 7月10日前 | 保卫处 | 王元璋 徐 勇 | 宿管、楼管、保安工作要求培训； |
|  | 学生宿舍维修改造（含留学生楼） | 8月25日前 | 广宇公司 |  | 学工处配合；维修后的宿舍清洁到位； |
|  | 建筑欧式构件维修 | 假期 | 广宇公司 |  |  |
|  | 校内导识标识更改 | 假期 | 资产处 |  |  |